## Instruks
Ansvars- og oppgavefordeling ved offentlige anskaffelser
Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen
Instruksjon Gjennomføring av anskaffelsesprosesser berører flere medarbeidere, og må ha nødvendig forankring/aksept. Hensikten med dette dokumentet er - å få en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling, samt plassere ansvar for gjennomføring/kvalitetssikring av anskaffelsesprosess, - gi veiledning for arbeidsprosessen for anskaffelse, - Sjekkliste og fremdriftsplan for anskaffelsen. For eksempel vil det ved utfylling av skjemaet avklares om saksbehandleren selv skal forestå anskaffelsesprosessen eller om dette skal gjøres av personell med mer innkjøpsfaglig kompetanse. Skjemaet trenger ikke benyttes ved avrop/kjøp over allerede inngåtte avtaler, kun ved anskaffelsesprosesser. Hvordan bruke dokumentet: 1) Fyll inn felter i fanen "Beskrivelse av anskaffelse". 2) I fanen "Ansvars- og oppgavefordeling": Sett kryss på riktig svar i matrisen som omhandler anskaffelsens kompleksitet. Det krysset som settes lengst til høyre i matrisen avgjør hvem som skal ha ansvaret for anskaffelsesprossen, for kvalitetssikring og for signering, samt arbeidsprinsipper for gjennomføring. Det kan være enkeltpunkter som er avgjørende for kompleksitet. Se hjelpetekst for enkelte av punktene under matrisen. 3) Fyll ut fremdriftsplan i fanen "Fremdriftsplan og sjekkliste". 4) Når kompleksitet er fastsatt, ta kontakt med den/de partene som skal involveres i den videre prosessen for å avstemme fremdriftsplan. 5) Fremdriftsplan og sjekkliste kan brukes aktivt underveis i anskaffelsen. Blå felter fylles ut. Lykke til!
Versjon | 1.2 | Dato | 2022-11-29

## Beskrivelse av anskaffelse
Anskaffelse av | (fyll ut anskaffelsens navn) |  |  |  |  | Utfylt av | (fyll ut)
[6 empty] | Dato: | (fyll ut)
Anskaffelsen av/skal dekke følgende behov: | (fyll ut)
Anskaffelsens estimerte verdi med beskrivelse/begrunnelse. Verdi skal oppgis inkludert alle opsjoner. | (fyll ut)
Anskaffelsens forankring hos budsjetteier ("kontraktseier") |  | Anskaffelsen er forankret og akseptert hos budsjetteier.
|  | Budsjetteier ("kontraktseier") | (fyll ut) | Enhet | (fyll ut) | Kommunalområde | (fyll ut)
Prosjektleder |  | Det er utpekt hvem som skal være prosjektleder. Prosjektleder har ansvaret for gjennomføring av prosjektet som helhet, der anskaffelsesprosessen er en av flere faser i prosjektet. Herunder forberedelse av anskaffelse, tilstrekkelig forankring av anskaffelsen, gjennomøring av konkurranse, implementering av kontrakt og oppfølging av leveranse.
|  | Prosjektleder | (fyll ut) | Enhet | (fyll ut) | Kommunalområde | (fyll ut)
Sjekkpunkter |  | Det er sjekket at anskaffelsen ikke kan gjøres over eksisterende rammeavtaler, se avtaleoversikt på www.riik.no.
Det er sjekket om det er grunnlag for samarbeid om anskaffelsen med flere kommuner i Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (kontakt innkjøpsansvarlig i kommunen, som evt sjekker med RIIK).
Dersom anskaffelsen gjelder eller berører IKT: Kommunens IKT-ansvarlig/HIKT er og vil bli involvert/rådført slik at IKT-grensesnitt blir koordinert og riktig beskrevet.
Dersom anskaffelsen inkluderer personopplysninger etter GDPR: Kommunens personvernansvarlig/personvernombud er og vil bli involvert/rådført slik at krav etter GDPR blir ivaretatt.

## Ansvars- og oppgavefordeling
Ansvars- og oppgavefordeling ved anskaffelse av |  |  | (fyll ut anskaffelsens navn) |  |  |  |  | Dato: | (fyll ut)
[8 empty] | Utfylt av | (fyll ut)
Versjon 2.0, dato: 04.09.2026, RIIK, G.Ingelsrud | [7 empty] | Signatur
Instruksjon Sett kryss på riktig svar i matrisen som omhandler anskaffelsens kompleksitet. Det krysset som settes lengst til høyre i matrisen avgjør hvem som skal ha ansvaret for anskaffelsesprossen, for kvalitetssikring og for signering, samt arbeidsprinsipper for gjennomføring. Det kan være enkeltpunkter som er avgjørende for kompleksitet. Se hjelpetekst for enkelte av punktene under matrisen. Matrisen arkiveres på saken når utfylt
Anskaffelsens kompleksitet | Veldig lav |  | Lav |  | Middels |  | Høy |  | Regional avtale
RIIK rolle | Riktig (x) | Gi råd/veiledning. | Riktig (x) | Gi råd/veiledning. | Riktig (x) | Gi råd/veiledning, kvalitetssikre ved behov. | Riktig (x) | Kvalitetssikre og gi råd | Riktig (x) | Anskaffelsprosess
Gjennomføre anskaffelsesprosess |  | Saksbehandler i kommunen |  | Saksbehandler i kommunen |  | Sertifisert innkjøper (eks SOA Basis) |  | Intern/ekstern sertifisert innkjøper (eks SOA Basis) |  | RIIK innkjøpsrådgiver
Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag |  | Sertifisert innkjøper (eks SOA Basis) |  | Innkjøpsansvarlig i kommunen |  | Innkjøpsansvarlig i kommunen |  | RIIK saksbehandler |  | RIIK innkjøpsrådgiver nr 2
Signering av avtale |  | Iht kommunens/selskapets fullmaktsmatrise |  | Iht kommunens/selskapets fullmaktsmatrise |  | Iht kommunens/selskapets fullmaktsmatrise |  | Iht kommunens/selskapets fullmaktsmatrise |  | RIIK Innkjøpssjef
Type regelverk |  | Forskrift om offentlige anskaffelser/forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene | [5 empty] | Annet regelverk
Estimert verdi inkl opsjoner/utvidelser, samt lisens/service. Verdi uten MVA. 1) |  | < 500 000 |  | Del I anskaffelser |  | Del II anskaffelser |  | Del III anskaffelser
|  |  |  | < 1,3 mill. |  | Varer og tjenester < 2,5 mill. (Forsyningssektoren: 5,0 mill) Bygg og anlegg < 62,9 mill Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester < 8,7 mill. |  | Varer og tjenester > 2,5 mill. (Forsyningssektoren: 5,0 mill.) Bygg og anlegg > 62,9 mill. Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester > 8,7 mill.
Kjøpes varer/tjenesten av flere i kommunen? 1) |  | Kun én enhet. |  |  |  | Flere enheter i kommunen
Type kjøp 2) |  | Kjøp av varer eller tjenester som tidligere har blitt anskaffet iht lovverk om offentlige anskaffelser. Ikke endring av arbeidsprosesser eller ansvarsoppgaver. |  | Kjøp av varer og tjenester som finnes i markedet, men som tidligere ikke er anskaffet i kommunen. Gjennomføring av anskaffelsesprosess iht lovverk om offentlige anskaffelser for første gang. Anskaffelsen medfører endring i arbeidsprosesser, endring/plassering av ansvarsoppgaver e.l. |  |  |  | Innovativ anskaffelse - kommunen skal anskaffe løsning som tidligere ikke er anskaffet eller løsninger som p.t. ikke finnes (ny teknologi).
Parter i avtalen 3) |  | Kun én enkelt kommune | [7 empty] | Avtale med flere kommuner/selskaper i RIIK
Kontraktsvilkår 4) |  | Tilbud/ordrebekreftelse eller tilsvarende. |  | Bransjetilpasset standard kontrakt, eks NS 8401, statens standardavtaler (SSA) uten vesentlige endringer. |  |  |  | Vesentlige endringer på standard kontrakter eller bruk av ikke standard avtalevilkår (kontrakt tilpasset anskaffelsen).
Forventet/erfaringsmessig konfliktnivå i tilsvarende anskaffelser i det aktuelle markedet 5) |  | Lavt |  |  |  | Middels |  | Høyt
Sannsynlighet for at anskaffelsen medfører betydelig mediaomtale eller tap av omdømme. 6) |  | Lav |  |  |  | Middels |  | Høy
Politisk "viktig" prosjekt eller stram tidsplan. 7) |  | Nei |  |  |  | Ja
Arbeidsprinsipper | - Se eventuelt innkjøpsreglement i kommunen. |  | - RIIK maler for konkurransegrunnlag og anskaffelsesprotokoll, se riik.no. - Sendes til minimum 3 tilbydere, men bruk gjerne Mercell - Det skal føres protokoll |  | - RIIK maler for konkurransegrunnlag og anskaffelsesprotokoll, se riik.no. - RIIK sjekkliste for gjennomføring - Kunngjøring på Mercell |  | - RIIK maler for konkurransegrunnlag og anskaffelsesprotokoll, se riik.no. - RIIK sjekkliste for gjennomføring - Hvis ekstern aktør er ansvarlig for anskaffelsen, må ansvar fremkomme av avtale/bestilling. - Kommunen(e)s prosjektleder er ansvarlig for å ivareta mål i innkjøpsstrategi i anskaffelsen og tidsriktig involvering av RIIK. - Kunngjøres via Mercell, evt ekstern aktør gis tilgang. |  | - Iht rutine hos RIIK - Kunngjøres via Mercell
Arkivering og journalføring | - Hos den enkelte kommune |  | - Hos den enkelte kommune |  | - Hos den enkelte kommune | - Hos den enkelte kommune | - Hos den enkelte kommune |  | - Hos RIIK
Merknader
1) Ved fastsettelsen av verdi skal hele livsløpet legges til grunn, og hele kommunens kjøp av samme eller liknende varer/tjenester medregnes (også det som kjøpes av andre enheter). Verdien skal være dokumentert og forsvarlig på anskaffelsestidspunktet. Fastsettelse av for lav verdi på anskaffelsen som gjør at anskaffelsen havner i en "lavere" del i regelverket er å anse som ulovlig direkteanskaffelse.
2) Anskaffelse av ny teknologi, anskaffelser som medfører endring av arbeidsprosesser/ansvarsorganisering o.l. må forankres tilstrekkelig i organisasjonen.
3) Ved anskaffelser med deltakelse av noen/få av deltakerne i RIIK avklares ansvarsfordeling mellom aktuelle kommuner og RIIK.
4) Der det ikke foreligger eller benyttes standardkontrakt bør kontrakten gjennomgås av ressurser med erfaring til å gjennomgå/vurdere kontrakter.
5) Skjønnsmessig vurdering av konfliktnivå ved egne eller andres tilsvarende anskaffelser i det aktuelle markedet. Eksempelvis i hvilken grad man kan forvente klager eller at feil/mangler vil forsinke anskaffelsesprosess.
6) Skjønnsmessig vurdering av sannsynlighet basert på den oppmerksomheten anskaffelsen er forventet å få av media, interessenter osv og som kan medføre tap av omdømme. Medarbeidere innen kommunikasjon varsles ved høy sannsynlighet.
7) Politisk "viktig" er anskaffelser som er ventet å ha betydelig forventning/oppfølging fra politikere. Stram tidsplan er prosjekter hvor forsinkelse kan gi følgeforsinkelser, for eksempel når en barnehage kan tas i bruk.

## Fremdriftsplan og sjekkliste
Plan og sjekkliste for anskaffelse av |  |  | (fyll ut anskaffelsens navn)
Ansvarlig for gjennomføring av anskaffelsen |  | (fyll inn navn) | Ansvarlig for kvalitetssikring av anskaffelsen |  | (fyll inn navn)
Kontraktseier |  | (fyll ut) | Versjon av plan |  | (dato)
Fase | Deloppgave | Beskrivelse/kommentar | Dokumenter/hjelpemidler | Ansvarlig | Hvem skal involveres? | Planlagt start | Varighet (arbeidsdager) | Planlagt slutt | Status | Utført (initaler og dato)
Planlegge | Planlegge/organisere anskaffelse | Bruk matrise for å definere ansvar og oppgaver. | Ansvars- og oppgavefordeling anskaffelser. |  |  |  |  | 0
| Informasjon til innkjøpsansvarlig og andre som skal bidra i arbeidet med anskaffelsen. | Møte med arbeids-/prosjektgruppe, telefon eller e-post. | [5 empty] | 0
Avklare behov og forberede anskaffelsen | Utarbeide konkurransegjennomføringsplan for anskaffelsen | Forankres hos prosjekt-/budsjetteier | Se mal på riik.no. |  |  |  |  | 0
| Eventuell markedsdialog. | [6 empty] | 0
| Utarbeide anskaffelsesdokumenter, inkl kvalifikasjons- og tildelingskriterier. | Se standard oppsett for RIIK maler i Innkjøpsveileder. | Se maler på riik.no. |  |  |  |  | 0
| Avklare kontraktsvilkår | Planlagt kontrakt skal angis/legges ved konkurransegrunnlaget. | Se riik.no. |  |  |  |  | 0
| Kvalitetssikring av anskaffelsesdokumenter. | Matrise definerer hvem som skal utføre dette. | Ansvars- og oppgavefordeling anskaffelser. | (fyll inn navn) |  |  |  | 0
| Ferdigstille anskaffelsesdokumenter og legge inn i Mercell | Kunngjøring utføres av systemansvarlig Mercell. | Se KGV rutiner på riik.no. |  |  |  |  | 0
Konkurransegjennomføring | Kunngjøring av konkurranse | Utføres i Mercell for anskaffelser etter del II, III og IV. | For kunngjøringer som skal oversettes må det påregnes 5 dager fra konkurransen er publisert i Mercell til den er kunngjort på Doffin/TED. Minstefrister regnes fra den er kunngjort. |  |  |  |  | 0
| Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse | Avholdes ved behov | [5 empty] | 0
| Oppfølging; spørsmål/svar | [6 empty] | 0
| Tilbudsfrist | For anskaffelser etter del I og II skal tilbudsfrist tilpasses anskaffelsen, og bør minimum være 15 dager. For anskaffelser etter del III skal det være minimum 30 dager tilbudsfrist. | anskaffelser.no |  |  |  |  | 0
| Tilbudsåpning | [6 empty] | 0
| Kvalifisering av leverandører | Kontroller at tilbyder har dokumentert at de oppfyller kvalifikasjonskravene som er stilt i konkurransen. | [5 empty] | 0
| Gjennomgå og evaluere tilbud | Evaluer tilbudene iht tildelingskriteriene slik de er definert i konkurransegrunnlaget. | [5 empty] | 0
| Tilbudsevalueringsmøte | Avholdes ved behov med bruker- eller prosjektgruppe. | [5 empty] | 0
| Utarbeide meddelsesbrev til tilbydere | Tildelingsbrev skal oppgi og begrunne valg av leverandør (det valgte tilbudet egenskaper og relative fordeler), samt angi karnesperiode. | Se mal på riik.no. |  |  |  |  | 0
| Kvalitetssikring av tilbudsevaluering | Matrise definerer hvem som skal utføre dette. | Ansvars- og oppgavefordeling anskaffelser. | (fyll inn navn) |  |  |  | 0
| Meddele tildeling av kontrakt | Utføres i Mercell | [5 empty] | 0
| Karensperiode. | For anskaffelser etter del III gjelder minimum tidsfrister for karensperiode. | anskaffelser.no |  |  |  |  | 0
| Signering av kontrakt | Kontrakt signeres iht kommunens/selskapets fullmaktsmatrise. | [5 empty] | 0
| Kunngjøring av kontrakt i Mercell | Gjelder anskaffelser etter del III samt noen andre kunngjøringer. | anskaffelser.no |  |  |  |  | 0
| Ferdigstille protokoll i Mercell | [6 empty] | 0
| Påse at arkiv er komplett | [6 empty] | 0
Implementering | Oppstartsmøte med leverandør(er) | [6 empty] | 0
| Etablere eventuelle rutiner/systemer for bestilling | [6 empty] | 0
| Gjøre avtalen kjent for bestillere eller egen organisasjon. | [6 empty] | 0
Kontrakts- oppfølging | Oppfølging av leverandør | Påse at krav i kontrakten blir oppfylt, herunder lønns- og arbeidsvilkår, seriøsitetsbestemmelser mm. | Se rutine oppfølging av samfunnsansvar i offentlige kontrakter på riik.no |  |  |  |  | 0
| Prolongering | Prolongere eller si opp avtalen ved tidspunkt for prolongering. | [5 empty] | 0
Formulas:
Planlagt slutt = WORKDAY([Planlagt start],[Varighet (arbeidsdager)],)